27.07.2023Г. № 125

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ГОЛОУСТНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ КОМИССИЯМ В ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА, НАЗНАЧЕННЫХ НА ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 10 СЕНТЯБРЯ 2023 Г.

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов депутатов Законодательного  Собрания Иркутской области четвертого созыва, назначенных на единый день голосования 10 сентября 2023 г., руководствуясь Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», законом Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-оз «О муниципальных выборах в Иркутской области», законом Иркутской области от 6 апреля 2011 года № 18-оз «О выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области» Уставом Голоустненского муниципального образования, администрация Голоустненского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить календарный план основных мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении  выборов депутатов Законодательного  Собрания Иркутской области четвертого созыва, назначенных на единый день голосования 10 сентября 2023 г.  (приложение № 1).

2. Утвердить состав рабочей группы при администрации Голоустненского муниципального образования по оказанию содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов депутатов Законодательного  Собрания Иркутской области четвертого созыва, назначенных на единый день голосования 10 сентября 2023 г.   (приложение № 2).

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Голоустненского муниципального образования и в журнале «Голоустненский вестник».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Голоустненского муниципального образования.

Глава Голоустненского

муниципального образования

О.М. Жукова

Приложение № 1

к постановлению администрации

Голоустненского муниципального образования

от 27.07.2023 г. № 125

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ КОМИССИЯМ В ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО  СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА, НАЗНАЧЕННЫХ НА ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 10 СЕНТЯБРЯ 2023 Г.

|  | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Формирование рабочей группы при администрации Голоустненского МО по оказанию содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области четвертого созыва (далее – рабочая группа) | Июль 2023 года | Зам. Главы Голоустненского МО |
|  | Проведение заседания рабочей группы | По необходимости | Зам. Главы Голоустненского МО |
| Работа по спискам избирателей |  |  |  |
|  | Контроль за своевременным предоставлением информации о категориях граждан, в целях повышения качества списков: - лиц, призванных на военную службу поступивших в военные учебные заведения; - признанных судом недееспособными; - приговоренных к лишению свободы | Август, сентябрь 2023 года | Зам. Главы Голоустненского МО |
|  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов, объявлений на территории муниципального образования | 10.08.2023 | Зам. Главы Голоустненского МО |
| Информирование избирателей о месте, времени голосования, необходимости проявления избирательной активности |  |  |  |
|  | Размещение материалов на официальном сайте муниципального образования: - о месте, времени голосования, необходимости проявления избирательной активности; - информационного-разъяснительного характера; - обращения влиятельных граждан к различным возрастным и социальным группам населения | Весь период | Рабочая группа |
|  | Личное общение: - приглашение прийти на выборы при проведении собраний граждан. Встреч на местах, приемах граждан, совещаниях; - работа с руководителями предприятий, учреждений, организаций по доведению до сотрудников информации о важности принятия участия в голосовании | Весь период | Рабочая группа |
|  | Оказание содействия избирательным комиссиям в оповещении избирателей о времени и месте голосования | В соответствии с законодательством | Рабочая группа |
|  | Оказание содействия в реализации гарантий и избирательных прав инвалидам | В соответствии с законодательством |  |
| Организация работы избирательных комиссий, участков |  |  |  |
|  | Предоставление на безвозмездной основе необходимых помещений для избирательных комиссий, в том числе для хранения избирательной документации до передачи ее в архив либо до ее уничтожения по истечении сроков хранения, установленных законодательством | Весь период | Зам. Главы Голоустненского МО |
|  | Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов, в том числе на безвозмездной основе охраны помещений для голосования, сопровождения и охраны транспортных средств, перевозящих избирательные бюллетени | Весь период | Рабочая группа |
|  | Принятие мер и информирование избирательной комиссии о выявленных фактах и принятых мерах по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращение изготовления подложных и незаконных предвыборных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов | Весь период | Рабочая группа |
|  | Подготовка и организация транспортных средств для избирательных комиссий, организация прохождения техосмотра транспортных средств | Весь период | Зам. Главы Голоустненского МО |
|  | Оказание помощи в подготовке организации культурно-массовых мероприятий в день проведения выборов | Сентябрь 2023 года | Рабочая группа |
|  | Оказание помощи в организации праздничной торговли в день проведения выборов | Весь период и в день голосования | Рабочая группа |
|  | Организация дежурства ответственных работников администрации | В день выборов | Зам. Главы Голоустненского МО |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Голоустненского муниципального образования

от 27.07.2023 г. № 125

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ КОМИССИЯМ В ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО  СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА, НАЗНАЧЕННЫХ НА ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 10 СЕНТЯБРЯ 2023 Г.

Председатель:

Заместитель Главы Голоустненского МО

Секретарь:

Главный специалист администрации

Члены рабочей группы:

Директор МКУК ЦКС Голоустненского МО

Главный специалист администрации