РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ГОЛОУСТНЕНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Глава  Голоустненского  муниципального    образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2014г.		                      № 64

с. Малое Голоустное

Об утверждении муниципальной

программы Голоустненского

муниципального образования

«Развитие экономического потенциала

в Голоустненском муниципальном образовании

на 2015 - 2017 годы»

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования средств местного бюджета, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 15, 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 32,44 Устава Голоустненского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Голоустненского  муниципального образования «Развитие экономического потенциала в Голоустненском муниципальном образовании на 2015 - 2017 годы» (приложение).

2.  Финансово - экономическому отделу администрации Голоустненского муниципального образования (М.Н. Назаровой) предусмотреть денежные средства при планировании бюджета поселения на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов.

3. Обнародовать настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Голоустненского

муниципального образования                                                Т.Г. Липская

Приложение

УтвержденО

постановлением Главы

Голоустненского МО

от 25.08.2014 г. № 64

# Муниципальная программа

# Голоустненского  муниципального образования

# «Развитие экономического потенциала в Голоустненском

# муниципальном образовании

# на 2015 - 2017 годы»

# 1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | # Муниципальная программа Голоустненского муниципального образования «Развитие экономического потенциала в Голоустненском муниципальном образовании на 2015- 2017 годы» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Финансово экономический отдел администрации ГМО |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел по работе с населением администрации ГМО |
| Участники муниципальной программы | Финансово экономический отдел администрации ГМО Отдел по работе с населением администрации ГМО |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для увеличения экономического потенциала Голоустненского муниципального образования , формирование благоприятного климата для развития предпринимательства и повышения инвестиционной привлекательности территории. |
| Задачи муниципальной программы | 1) Формирование благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, способствующих увеличению вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику Голоустненского муниципального образования. 2) Развитие сельскохозяйственного производства в поселениях, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015 – 2017 годы |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства (показатель включает в себя количество средних и малых предприятий, индивидуальных предпринимателей, КФХ). 2. Производство основных видов сельскохозяйственной продукции растениеводства и животноводства (КФХ; ЛПХ). |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1) Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства на территории Голоустненского муниципального образования» на 2015 – 2017 годы 2) Подпрограмма «Развитие туристической деятельности на территории Голоустненского муниципального образования» на 2015 – 2017 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | 2015-2017 г.г. Всего – 1 320 тыс. руб., в том числе: - бюджет администрации Голоустненского муниципального образования – 320 000 руб. - внебюджетные средства –1 000 000 руб. 2015 г. Всего – 285 000 руб., в том числе: - бюджет администрации Голоустненского муниципального образования – 85 000.руб. - внебюджетные средства – 200 000 руб. 2016 г. Всего – 415 000 руб., в том числе: - бюджет администрации Голоустненского муниципального образования – 115 000 руб. - внебюджетные средства –300 000 руб. 2017 г. Всего – 620 000 руб., в том числе: - бюджет администрации Голоустненского муниципального образования – 120 000 руб. - внебюджетные средства – 500 000 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 1. Увеличение производства основных видов сельскохозяйственной продукции растениеводства (2017 г. к 2014 г.): - овощей - на 20% - картофеля - на 10%. 2. Увеличение производства основных видов сельскохозяйственной продукции животноводства (2017 г. к 2014 г.): - скота и птицы (в живом весе) – на 10% - молока – на 10%. 3. Увеличение среднегодовой численности населения занятых в сельском хозяйстве (2017 г. к 2014 г.) – на 5%. 4. Совершенствование системы информационного обеспечения в сфере АПК. 1. Количество обустроенных туристических стоянок и троп (2017 г. к 2014 г.): на 30% 2. Участие в семинарах, разработка программ (2017 г. к 2014 г.): на 30 % 3. Снижение уровня безработицы (2017 г. к 2014 г.): на 20% 4. Оформление документов на рейд п. Большое Голоустное, оформление документов Нижний Кочергат |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Главной задачей  деятельности администрации Голоустненского муниципального образования  является устойчивое социально-экономическое развитие территории и повышение уровня и качества жизни его жителей.

Важными аспектами развития экономического потенциала являются создание условий для  развития малого и среднего предпринимательства. Учитывая особенности месторасположения территории приоритетным становиться развитие сферы туристической деятельности. Базовая составляющая на территории п. Большое Голоустное, а территории с. Малое Голоустное и п. Нижний Кочергат предполагается развивать, как товарно-сырьевую базу.

В данный момент на территории п. Большое Голоустное работает 27 гостевых дворов, но более 90 % работают без оформления соответствующего пакета разрешающих документов. Первоочередной задачей встает вопрос о легализации данной сферы предпринимательства среди населения, что в свою очередь позволит увеличить процент поступления собственных доходов в бюджет Голоустненского МО. В связи, с чем в рамках настоящей муниципальной программы  будет реализовываться подпрограмма «Развитие туристической деятельности на территории Голоустненского муниципального образования» на 2015-2017 годы.

Так как территория п. Большое Голоустное, расположено в границах Прибайкальского национального парка, то там можно развивать только туристические виды деятельности: гостевые дворы, общепит,  экотуризм и т.д..

Учитывая вышеизложенное территории с. Малое Голоустное и п. Нижний Кочергат предполагается развивать сельское хозяйство, а именно увеличивать процент КФХ и ЛПХ среди местного населения.

На территории Голоустненского муниципального образования сельское хозяйство планируется развивать за счёт ЛПХ и КФХ поэтому основная задача заключается в информативности населения о существующих формах поддержки оказываемых органами власти, как областными, так и федеральными.

В настоящее время на территории зарегистрировано 8 КФХ, 156 подворий содержат ЛПХ.

В последнее время наблюдается снижение численности поголовья скота, т.к. отсутствует рынок сбыта продукции.

Поэтому в рамках настоящей муниципальной программы  будет реализовываться подпрограмма «Развитие сельского хозяйства на территории Голоустненского муниципального образования» на 2015-2017 годы.

# 3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью муниципальной программы является создание условий для увеличения экономического потенциала Голоустненского муниципального образования, формирование благоприятного предпринимательского климата и повышение инвестиционной  активности бизнеса на территории.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1) Формирование благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, способствующих увеличению вклада субъектов малого и среднего предпринимательства  в экономику Голоустненского муниципального образования;

2) Развитие сельскохозяйственного производства в поселениях, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории;

Общий срок реализации муниципальной программы рассчитан на период 2015 - 2017 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

Целевые показатели муниципальной программы установлены на основе:

а) перечня показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов, установленных действующим законодательством;

б) целевых показателей, установленных в Программе комплексного социально-экономического развития Голоустненского муниципального образования;

в) статистических данных по Голоустненскому муниципальному образованию.

Целевые показатели муниципальной программы являются измеримыми,  непосредственно зависят от реализации цели и решения задач муниципальной программы.

Значения целевых показателей

| - № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г. | 2013 г. (оценка) | 2014 г. | 2015 г. |  | 2016 г. |  |  |
| Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства на территории Голоустненского муниципального образования» на 2015 – 2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Увеличение товаропродукции деятельности КФХ, ЛПХ.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Производство основных видов товаропродукции продукции растениеводства: овощей | тн. | 180 | 190 | 200 | 210 |  |  |  | 216 |
|  | картофеля | тн. | 280 | 290 | 300 | 315 |  |  |  | 330 |
| 1.2. | Производство основных видов товаропродукции животноводства: скота и птицы (в живом весе) | тн. | 42 | 43 | 45 | 46 |  |  |  | 46,200 |
|  | молока | тн. | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |  |  |  | 2,31 |
| Задача 2. «Совершенствование системы информационного обеспечения в сфере развития КФХ, ЛПХ». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Участие в программе совершенствование системы информационного обеспечения в сфере КФХ, ЛПХ | да/нет | да | да | да | да |  |  |  | да |
| Задача 3. «Снижение уровня безработицы путём повышения самозанятости населения в сфере КФХ, ЛПХ.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Оказание консультационной помощи по вопросу открытия собственного дела с привлечением безвозмездных субсидий (Центр занятости) | Чел. |  | 1 | 3 | 5 |  |  |  | 5 |
| Задача 4. «Повышение инвестиционной привлекательности территории..» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Приобретение сельскохозяйственной техники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей | По мере поступления информации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размещение информации на официальном сайте Голоустненского муниципального образования | шт. | 22 | 5 | 7 | 7 |  |  |  | 7 |
| Подпрограмма «Развитие туристической деятельности на территории Голоустненского муниципального образования» на 2015 – 2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Упорядочение работы существующих организаций и частных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере туризма.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество обустроенных туристических стоянок и троп (2017 г. к 2014 г.): на 30% | шт. | 180 | 190 | 200 |  | 210 |  |  | 216 |
| Задача 2. «Повышение информативности в сфере развития туризма, принятых НПА и программ развития.». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Темп роста количества обособленных объектов лицензирования по розничной реализации алкогольной продукции на территории Иркутского района | % | 86,6 | 104,7 | 103,8 |  | 104,3 |  | 104,2 |  |
| 2.2. | Размещение информации о программах, конкурсах, новостях на официальном сайте администрации ГМО | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. «Трудоустройство местного населения.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Оказание консультационной помощи по вопросу открытия собственного дела с привлечением безвозмездных субсидий (Центр занятости) | Чел. |  | 1 | 3 |  | 5 |  | 5 |  |
| 3.2. | Оказание консультативной помощи по вводу частных объектов туристической деятельности согласно действующего законодательства |  | 1 | 2 | 5 |  | 5 |  | 5 |  |
| Задача 4. «Оформление документов на рейд п. Большое Голоустное, оформление документов Нижний Кочергат.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Оформление документов на рейд п. Большое Голоустное | руб. | 30 000 | 30 000 | 50 000 |  | 50 000 |  | 50 000 |  |
| 4.2. | Оформление документов на земельные участки под рекреационную зону | руб. |  |  | 25 000 |  | 50 000 |  | 50 000 |  |

* показатель включает в себя количество средних и малых предприятий, индивидуальных предпринимателей, КФХ

4. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация 2 подпрограмм:

1) подпрограмма «Развитие сельского хозяйства на территории Голоустненского муниципального образования» на 2015 – 2017 годы

2) подпрограмма «Развитие туристической деятельности на территории Голоустненского муниципального образования» на 2015 – 2017 годы

Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия  представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на создание условий для увеличения экономического потенциала Голоустненского муниципального образования.

- Основные мероприятия подпрограммы «Развитие сельского хозяйства на территории Голоустненского муниципального образования» на 2015 – 2017 годы, направленные на развитие КФХ ЛПХ , расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Голоустненском муниципальном образовании:

- - увеличение товаропродукции деятельности КФХ, ЛПХ;

- - совершенствование системы информационного обеспечения в сфере развития КФХ, ЛПХ;

- - Снижение уровня безработицы путём повышения самозанятости населения в сфере КФХ, ЛПХ;

- - Повышение  инвестиционной привлекательности территории;

Основные мероприятия подпрограммы «Развитие туристической деятельности на территории Голоустненского муниципального образования» на 2015 – 2017 годы, увеличение доходов в бюджет и повышений инвестиционной привлекательности территории Голоустненского муниципального образования:

- упорядочение работы существующих организаций и частных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере туризма;

- повышение информативности в сфере развития туризма, принятых НПА и программ развития;

- трудоустройство местного населения;

- оформление документов на рейд п. Большое Голоустное, оформление

документов п. Нижний Кочергат;

# 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

# МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной программы являются средства:

- бюджет Голоустненского муниципального образования;

- внебюджетные средства (собственные средства владельцев туристических объектов, собственные средства владельцев КФХ, ЛПХ Голоустненского муниципального образования).

Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников составляет 1 794 482,3 тыс.руб.

| Период реализации программы |  | Объем финансирования, тыс. руб. (с одним знаком после запятой) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет администрации Голоустненского муниципального образования |  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| подпрограмма «Развитие сельского хозяйства на территории Голоустненского муниципального образования» на 2015 – 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014-2016 г.г. |  | 495 000 | 45 000 |  |  | 450 000 |  |  |
| 2015 г. |  | 110 000 | 10 000 |  |  |  | 100 000 |  |
| 2016 г. |  | 165 000 | 15 000 |  |  | 150 000 |  |  |
| 2017 г. |  | 220 000 | 20 000 |  |  | 200 000 |  |  |
| подпрограммы «Развитие туристической деятельности на территории Голоустненского муниципального образования» на 2015 – 2017 годы, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014-2016 г.г. | 825 000 |  |  | 275 000 |  |  |  | 450 000 |
| 2015 г. | 175 000 |  |  | 75 000 |  |  |  | 100 000 |
| 2016 г. | 250000 |  |  | 100 000 |  |  |  | 150 000 |
| 2017 г. | 400 000 |  |  | 100 000 |  |  |  | 200 000 |
| ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014-2016 г.г. | 1220 000 |  |  | 320 000 |  |  |  | 900 000 |
| 2015 г. | 285 000 |  |  | 85 000 |  |  |  | 200 000 |
| 2016 г. | 415 000 |  |  | 115 000 |  |  |  | 300 000 |
| 2017 г. | 520 000 |  |  | 120 000 |  |  |  | 400 000 |

# 6. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий муниципальной программы связана с различными рисками, как обусловленными внутренними факторами и зависящими от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы (организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (риски изменения законодательства, экономические риски и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий муниципальной программы, приведена в   таблице:

| № п/п | Описание рисков | Меры по снижению рисков |
| --- | --- | --- |
| 1. | Риски изменения законодательства |  |
| 1.1. | Изменения федерального и регионального законодательства в сфере реализации муниципальной программы. | Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий. Актуализация нормативно-правовых актов Голоустненского муниципального образования в сфере реализации муниципальной программы. |
| 2. | Экономические риски |  |
| 2.1. | Влияние общей экономической ситуации в Российской Федерации на показатели эффективности реализации муниципальной программы. | Осуществление мониторинга экономической ситуации в Российской Федерации с оценкой возможных последствий. Актуализация муниципальной программы. |
| 3. | Финансовые риски |  |
| 3.1. | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальной программы. | Мониторинг и оценка эффективности программных мероприятий с целью возможного перераспределения средств внутри муниципальной программы. |
| 4. | Организационные риски |  |
| 4.1. | Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы. | - Оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения реализации муниципальной программы. |

# 7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планами мероприятий подпрограмм.

Ответственный исполнитель:

- организует реализацию муниципальной программы, координирует деятельность соисполнителей и участников муниципальной программы, несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также за достижение ожидаемых конечных результатов ее реализации;

- принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу, обеспечивает разработку проектов изменений в муниципальную программу, их согласование, экспертизу и утверждение;

- осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы;

- проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию о ходе реализации муниципальной программы;

- готовит отчеты о реализации муниципальной программы, представляет их в финансово-экономический отдел;

- разрабатывает меры по привлечению средств из федерального и областного бюджетов и иных источников в соответствии с законодательством для реализации мероприятий муниципальной программы.

Соисполнители:

- обеспечивают разработку и согласование с участниками муниципальной программы подпрограмм;

- организуют реализацию подпрограмм, координируют деятельность участников муниципальной программы по реализации основных мероприятий подпрограмм, несут ответственность за достижение целевых показателей подпрограмм;

- осуществляют распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период по основным мероприятиям подпрограмм;

- разрабатывают и согласовывают проект изменений в муниципальную программу в части подпрограмм;

- формируют предложения по внесению изменений в муниципальную программу, направляют их ответственному исполнителю;

- запрашивают у участников муниципальной программы информацию о ходе реализации основных мероприятий;

- разрабатывают и представляют ответственному исполнителю отчеты о реализации подпрограммы;

- представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации подпрограмм.

Участники муниципальной программы:

- осуществляют реализацию основных мероприятий;

- осуществляют распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период по мероприятиям, входящим в основные мероприятия;

- согласовывают проект подпрограммы, включение в проекты подпрограмм основных мероприятий, проект изменений в подпрограмму в части основных мероприятий;

- формируют предложения по разработке проекта подпрограммы, внесению изменений в подпрограмму, направляют их соисполнителю;

- разрабатывают и представляют соисполнителю отчеты о реализации основных мероприятий.

Участники мероприятий муниципальной программы участвуют в реализации мероприятий подпрограмм.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планами мероприятий подпрограмм.

Ответственный исполнитель совместно с соисполнителями в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, формирует и представляет в финансово-экономический отдел ежегодный отчет о реализации муниципальной программы за отчетный год.

Если, срок реализации муниципальной программы завершился в отчетном году, формируется итоговый отчет за весь период ее реализации, который включает в себя отчет о реализации муниципальной программы за отчетный год.

Ежегодный (итоговый) отчет о реализации муниципальной программы должен содержать:

пояснительную записку, содержащую анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Финисово-экономический отдел организует рассмотрение  ежегодного (итогового) отчета о реализации муниципальной программы на заседании экспертного Совета, по результатам которого принимается решение об эффективности реализации муниципальной программы.

В случае, если ожидаемая эффективность не достигнута или эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом экспертным Советом формируются предложения о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

Ежегодный (итоговый) отчет о реализации муниципальной программы представляется ответственным исполнителем в качестве информации на заседании административного Совета.

# 8. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ожидаемые конечные результаты  реализации муниципальной программы:

1. Увеличение производства основных видов сельскохозяйственной продукции растениеводства (2017 г. к 2014 г.):

- овощей - на 20%

- картофеля - на 10%.

2. Увеличение производства основных видов сельскохозяйственной продукции животноводства (2017 г. к 2014 г.):

- скота и птицы (в живом весе) – на 10%

- молока – на 10%.

3. Увеличение среднегодовой численности населения занятых в сельском хозяйстве (2017 г. к 2014 г.) – на 5%.

4. Совершенствование системы информационного обеспечения в сфере АПК.

1. Количество обустроенных туристических стоянок и троп (2017 г. к 2014 г.):  на 30%

2. Участие в семинарах, разработка программ  (2017 г. к 2014 г.): на 30 %

3. Снижение уровня безработицы (2017 г. к 2014 г.):  на 20%

4. Оформление документов на рейд п. Большое Голоустное, оформление документов Нижний Кочергат.

- Приложение № 1

- к программе «Развитие экономического

- потенциала в Голоустненском

- муниципальном образовании

- на 2015 - 2017 годы»

- Подпрограмма

«Развитие сельского хозяйства на территории Голоустненского муниципального образования» на 2015-2017 годы

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа Голоустненского муниципального образования «Развитие экономического потенциала в Голоустненском муниципальном образовании» на 2015 - 2017 годы |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства на территории Голоустненского муниципального образования» на 2015 – 2017 годы (далее – подпрограмма) |
| Соисполнитель, являющийся ответственным за разработку и реализацию подпрограммы | Отдел по работе с населением администрации Голоустненского муниципального образования |
| Участники подпрограммы | Финансово экономический отдел; Отдел по работе с населением администрации Голоустненского муниципального образования; КФХ; ЛПХ; |
| Цель подпрограммы | Увеличение количества и стабильное развитие КФХ, ЛПХ. |
| Задачи подпрограммы | 1. Увеличение товаропродукции КФХ, ЛПХ. 2. Совершенствование системы информационного обеспечения в сфере развития КФХ, ЛПХ. 3. Снижение уровня безработицы путём повышения самозанятости населения в сфере КФХ,ЛПХ. 4. Повышение инвестиционной привлекательности территории. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015 – 2017 годы |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Реализация овощей хозяйствами всех категорий. 2. Увеличение самозанятости КФХ, ЛПХ. 3. Повышение информативности в сфере развития АПК. 4. Приобретение сельскохозяйственной техники крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей. 5. Реализация молока хозяйствами всех категорий. 6. Реализация мяса хозяйствами всех категорий. 7. Увеличение инвестиций в развитие КФХ. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | 2015-2017 г.г. Всего –495 000 руб., в т.ч.: - бюджет администрации Голоустненского муниципального образования – 45 000 руб. - внебюджетные источники – 450 000 руб. 2015 г. Всего –110 000 .руб., в т.ч.: - бюджет администрации Голоустненского муниципального образования – 10 000 руб. - внебюджетные источники – 100 000 руб. 2016 г. Всего – 165 000руб., в т.ч.: - бюджет администрации Голоустненского муниципального образования – 15 000 руб. - внебюджетные источники – 150 000 руб. 2017 г. Всего – 220 000 руб., в т.ч.: - бюджет администрации Голоустненского муниципального образования – 20 000 руб. - внебюджетные источники – 200 000 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Увеличение производства основных видов сельскохозяйственной продукции растениеводства (2017 г. к 2014 г.): - овощей - на 20% - картофеля - на 10%. 2. Увеличение производства основных видов сельскохозяйственной продукции животноводства (2017 г. к 2014 г.): - скота и птицы (в живом весе) – на 10% - молока – на 10%. 3. Увеличение среднегодовой численности населения занятых в сельском хозяйстве (2017 г. к 2014 г.) – на 5%. 4. Совершенствование системы информационного обеспечения в сфере АПК. |

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью Программы является увеличение количества и стабильное развитие КФХ, ЛПХ, повышение  уровня инвестиционной привлекательности

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Увеличение товаропродукции деятельности КФХ, ЛПХ.

2. Совершенствование системы информационного обеспечения в сфере развития КФХ, ЛПХ.

3. Снижение уровня безработицы путём повышения самозанятости населения в сфере КФХ,ЛПХ.

4. Повышение  инвестиционной привлекательности территории..

Срок реализации подпрограммы рассчитан на период 2015 - 2017 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Значения целевых показателей

| № п\п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 г. | 2014 г. (оценка) |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |
| Задача 1. «Увеличение товаропродукции деятельности КФХ, ЛПХ.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Производство основных видов товаропродукции продукции растениеводства: овощей | тн. | 180 | 190 |  | 200 |  | 210 |  | 216 |
|  | картофеля | тн. | 280 | 290 |  | 300 |  | 315 |  | 330 |
| 1.2. | Производство основных видов товаропродукции животноводства: скота и птицы (в живом весе) | тн. | 42 | 43 | 45 |  | 46 |  | 46,200 |  |
|  | молока | тн. | 2,1 | 2,1 | 2,2 |  | 2,3 |  | 2,31 |  |
| Задача 2. «Совершенствование системы информационного обеспечения в сфере развития КФХ, ЛПХ». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Участие в программе совершенствование системы информационного обеспечения в сфере КФХ, ЛПХ | да/нет | да | да | да |  | да |  | да |  |
| Задача 3. «Снижение уровня безработицы путём повышения самозанятости населения в сфере КФХ, ЛПХ.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Оказание консультационной помощи по вопросу открытия собственного дела с привлечением безвозмездных субсидий (Центр занятости) | Чел. |  | 1 | 3 |  | 5 |  | 5 |  |
| Задача 4. «Повышение инвестиционной привлекательности территории..» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Составление программ социального проектирования с привлечением средств на территорию для решения социально значимых вопросов | По мере поступления информации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Размещение информации на официальном сайте Голоустненского муниципального образования | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Источниками финансирования реализации мероприятий подпрограммы являются средства бюджета Голоустненского муниципального образования, внебюджетные средства (собственные средства владельцев КФХ, ЛПХ Голоустненского муниципального образования).

Общий объем расходов на реализацию подпрограммы за счет всех источников составляет   495 000.руб.

| Период реализации программы | Объем финансирования, тыс. руб. (с одним знаком после запятой) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  |
|  |  | Бюджет администрации Голоустненского муниципального образования |  | Внебюджетные источники |  |
| 2014-2016 г.г. | 495 000 | 45 000 |  | 450 000 |  |
| 2015 г. | 110 000 | 10 000 |  |  | 100 000 |
| 2016 г. | 165 000 | 15 000 |  | 150 000 |  |
| 2017 г. | 220 000 | 20 000 |  | 200 000 |  |

Приложение № 2

к программе «Развитие экономического

потенциала в Голоустненском

муниципальном образовании

на 2015 - 2017 годы»

- Подпрограмма

«Развитие туристической деятельности  на территории Голоустненского муниципального образования» на 2015-2017 годы

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа Голоустненского муниципального образования «Развитие экономического потенциала в Голоустненском муниципальном образовании» на 2015 - 2017 годы |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Развитие туристической деятельности на территории Голоустненского муниципального образования» на 2015 – 2017 годы (далее – подпрограмма) |
| Соисполнитель, являющийся ответственным за разработку и реализацию подпрограммы | Отдел по работе с населением администрации Голоустненского муниципального образования |
| Участники подпрограммы | Финансово экономический отдел; Отдел по работе с населением администрации Голоустненского муниципального образования; предприниматели |
| Цель подпрограммы | Упорядочение работы существующих организаций и частных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере туризма. |
| Задачи подпрограммы | 1. Разработка новых туристических продуктов. 2. Совершенствование системы информационного обеспечения в сфере развития туризма. 3. Трудоустройство местного населения. 4. Повышение инвестиционной привлекательности территории. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015 – 2017 годы |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Обустройство туристических троп и стоянок. 2. Повышение информативности в сфере развития туризма, принятых НПА и программ развития. 3. Снижение уровня безработицы. 4. Оформление документов на объекты расположенные на территории имеющие туристическую привлекательность. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | 2015-2017 г.г. Всего –825 000 руб., в т.ч.: - бюджет администрации Голоустненского муниципального образования – 275 000 руб. - внебюджетные источники – 550 000 руб. 2015 г. Всего –175 000 .руб., в т.ч.: - бюджет администрации Голоустненского муниципального образования – 75 000 руб. - внебюджетные источники – 100 000 руб. 2016 г. Всего – 250 000руб., в т.ч.: - бюджет администрации Голоустненского муниципального образования – 100 000 руб. - внебюджетные источники – 150 000 руб. 2017 г. Всего – 400 000 руб., в т.ч.: - бюджет администрации Голоустненского муниципального образования – 100 000 руб. - внебюджетные источники – 300 000 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Количество обустроенных туристических стоянок и троп (2017 г. к 2014 г.): на 30% 2. Участие в семинарах, разработка программ (2017 г. к 2014 г.): на 30 % 3. Снижение уровня безработицы (2017 г. к 2014 г.): на 20% 4. Оформление документов на рейд п. Большое Голоустное, оформление документов Нижний Кочергат |

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы является упорядочение работы существующих организаций и частных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере туризма.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Упорядочение работы существующих организаций и частных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере туризма.

2. Повышение информативности в сфере развития туризма, принятых НПА и программ развития.

3. Трудоустройство местного населения.

4. Повышение  инвестиционной привлекательности территории.

Срок реализации подпрограммы рассчитан на период 2015 - 2017 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Значения целевых показателей

| № п\п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 г. | 2014 г. (оценка) |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |
| Задача 1. «Упорядочение работы существующих организаций и частных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере туризма.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество обустроенных туристических стоянок и троп (2017 г. к 2014 г.): на 30% | шт. | 180 | 190 |  | 200 |  | 210 |  | 216 |
| Задача 2. «Повышение информативности в сфере развития туризма, принятых НПА и программ развития.». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Участие в программе совершенствование системы информационного обеспечения в сфере развития туризма | да/нет | да | да | да |  | да |  | да |  |
| 2.2. | Размещение информации о программах, конкурсах, новостях на официальном сайте администрации ГМО |  | постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. «Трудоустройство местного населения.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Оказание консультационной помощи по вопросу открытия собственного дела с привлечением безвозмездных субсидий (Центр занятости) | Чел. |  | 1 | 3 |  | 5 |  | 5 |  |
|  | Оказание консультативной помощи по вводу частных объектов туристической деятельности согласно действующего законодательства |  | 1 | 2 | 5 |  | 5 |  | 5 |  |
| Задача 4. «Оформление документов на рейд п. Большое Голоустное, оформление документов Нижний Кочергат.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Оформление документов на рейд п. Большое Голоустное | руб. | 30 000 | 30 000 | 50 000 |  | 50 000 |  | 50 000 |  |
| 4.2. | Оформление документов на земельные участки под рекреационную зону | руб. |  |  | 25 000 |  | 50 000 |  | 50 000 |  |

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Источниками финансирования реализации мероприятий подпрограммы являются средства бюджета Голоустненского муниципального образования, внебюджетные средства (собственные средства владельцев туристических объектов Голоустненского муниципального образования).

Общий объем расходов на реализацию подпрограммы за счет всех источников составляет   825 000.руб.

| Период реализации программы | Объем финансирования, тыс. руб. (с одним знаком после запятой) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  |
|  |  | Бюджет администрации Голоустненского муниципального образования |  | Внебюджетные источники |  |
| 2014-2016 г.г. | 825 000 | 275 000 |  | 450 000 |  |
| 2015 г. | 175 000 | 75 000 |  |  | 100 000 |
| 2016 г. | 250000 | 100 000 |  | 150 000 |  |
| 2017 г. | 400 000 | 100 000 |  | 200 000 |  |