РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОЛОУСТНЕНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Глава Голоустненского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.05.2012 г.                                  № 57

С. Малое Голоустное

О плане основных мероприятий по

подготовке, проведению и повышению

явки избирателей на муниципальных

выборах на территории Голоустненского

муниципального образования 14.10.2012г.

В целях организации подготовки, проведения и повышения явки избирателей на муниципальных выборах на территории Голоустненского муниципального образования 14 октября 2012 года, руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Иркутской области от 11.11.2003г. № 116-оз «О муниципальных выборах в Иркутской области», ст. ст. 11, 12 Устава Голоустненского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке, проведению и повышению явки избирателей на муниципальных выборах на территории Голоустненского муниципального образования 14 октября 2012г. ( приложение № 1).

2. Утвердить  состав рабочей группы при администрации Голоустненского МО по подготовке  проведения  муниципальных выборов 14 октября 2012 года на  территории Голоустненского муниципального образования (приложение № 2).

3. Контроль за исполнением  данного постановления возложить на заместителя Главы Голоустненского муниципального образования Жукову О.М.

И.о. Главы Голоустненского

муниципального образования					О.М. Жукова.

Приложение № 1

к Постановлению Главы

Голоустненского МО

от 23.05.2012 года № 57

П Л А Н

основных  мероприятий по подготовке,  проведению и  повышению явки избирателей на муниципальных выборах  на территории Голоустненского МО 14 октября 2012 года.

| № | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование рабочей группы при администрации Голоустненского МО | До 10.06.2012г. | Жукова О.М. |
| 2. | Заседание рабочей группы, по отдельному графику | Июнь, июль, август, сентябрь, октябрь 1 раз в неделю | Жукова О.М. |
| Работа по спискам избирателей |  |  |  |
| 3. | Контроль за своевременным представлением информации о категориях граждан, в целях повышения качества списков: - лиц, уволенных с военной службы и прибывших на место постоянного жительства; - признанных судом недееспособными; - приговоренных к лишению свободы | Постоянно | Харина В.Г. |
| 4. | Предоставление сведений по изменениям списка избирателей по Голоустненскому муниципальному образованию | В соответствии с законодательством | Харина В.Г. |
| 5. | Совещание с руководителями: УФМС, ОМВД по Иркутскому району, суда, ЗАГСа, райвоенкомата, воинских частей, Главы МО по вопросу отработки списков избирателей списков избирателей. | Август 2012г. | Липская Т.Г. Харина В.Г. |
| 6. | Обеспечение предоставления избирательным комиссиям необходимых сведений, материалов | В соответствии с законодательством | Харина В.Г. |
| 7. | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в уточнении списков избирателей | В соответствии с законодательством | Харина В.Г. |
| 8. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | До 13.09.2012г. | Жукова О.М. |
| Информирование избирателей о месте, времени голосования, необходимости проявления избирательной активности |  |  |  |
| 9. | Оказание содействия в организации и проведении конкурсов среди учреждений культуры, педагогов, учащихся по вопросу избирательного права | До 30.09.2012г. | Жукова О.М Харина В.Г. МУК ЦКС |
| 10. | Размещение материалов на страницах газеты «Ангарские огни»: - о месте, времени голосования; - обращения влиятельных граждан к различным возрастным и социальным группам населения; - тематическое освещение и пропаганда выборов, с участием Главы ГМО, членов избирательной комиссии. | Весь период | Жукова О.М. Харина В.Г. |
| 11. | Оказание содействия избирательным комиссиям в оповещении избирателей о времени и месте голосования. | В соответствии с законодательством | Жукова О.М. |
| 12. | Направление избирателям индивидуальных извещений о месте, времени голосования. | В соответствии с законодательством | Харина В.Г. |
| 13. | Участие в семинарах с участковыми комиссиями: - о работе со списками избирателей; - о требованиях, предъявляемых к работе участковой комиссии; - о явке избирателей на выборы; - об ответственности за нарушение законодательства при проведении выборов; - о финансировании выборов. | Август - сентябрь, По плану, по согласованию | Жукова О.М. Харина В.Г. |
| 14. | Оказание содействия в реализации гарантий и избирательных прав инвалидам. | В соответствии с законодательством | Жукова О.М. |
| Организация работы избирательных комиссий, участков |  |  |  |
| 15. | Образование избирательных участков | 29.08.2012г. | Липская Т.Г. |
| 16. | Публикация списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования. | 03.09.2012г. | Липская Т.Г. Харина В.Г. |
| 17. | Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов, в т.ч. на безвозмездной основе охраны помещений для голосования, сопровождения и охраны транспортных средств, перевозящих избирательные бюллетени | Весь период | Липская Т.Г. Харин О.С. |
| 18. | Обеспечение контроля за соблюдением пожарной безопасности в помещениях для голосования | Весь период | Жукова О.М. Пимонов З.С. Руководители предприятий, организаций, учреждений |
| 19. | Оказание содействия в решении транспортного обеспечения населения в день выборов на территории ГМО | Весь период | Жукова О.М. |
| 20. | Принятие мер и информирование соответствующей избирательной комиссии о выявленных фактах и принятых мерах по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращение изготовления подложных и незаконных предвыборных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов | Весь период | Харин О.С. |
| 21. | Содействие в обеспечении связи избирательных комиссий | Весь период | Жукова О.М. |
| 22. | Предоставление на безвозмездной основе транспортных средств для избирательных комиссий, организация прохождения техосмотра автотранспорта | Весь период | Липская Т.Г. |
| 23. | Голосование вне помещения: - анализ и выявление избирателей, которые не смогут прийти на избирательные участки и проголосовать; - информирование избирателей о возможности голосования на дому. | После формирования УИК | Рабочая группа по оказанию содействия |
| 24. | Направление именных приглашений на выборы молодым избирателям. | Сентябрь 2012г. | УИК |
| 25. | Оказание помощи в подготовке организации культурно-массовых мероприятий в день выборов. | Сентябрь 2012г. – 14.10.2012г. | МУК ЦКС |

Зам. Главы Голоустненского

муниципального образования				О.М.Жукова.

Приложение № 2

к Постановлению Главы

Голоустненского МО

от _____ 2012 года  №____

Состав рабочей группы

по подготовке  и проведению   муниципальных выборов 14 октября  2012года на территории Голоустненского муниципального образования .

| 1. | Жукова О.М. | Заместитель Главы администрации Голоустненского МО, председатель рабочей группы |
| --- | --- | --- |
| 2. | Харина В.Г. | Гл специалист администрации ГМО, секретарь |
| 3. | Иванова Л.А. | Гл. специалист администрации ГМО |
| 4. | Шалдушкеева Ф.И. | Депутат Думы ГМО |
| 5. | Вещева В.В. | Директор МОУ ИРМО «Малоголоустненская СОШ» |
| 6. | Ширкина О.В. | Главный врач участковой Малоголоустненской больницы |
| 7. | Мамонтова Ю.С. | Директор МОУ ИРМО «Большеголоустненская СОШ» |
| 8. | Чупалова Е.Г. | Директор МУК ЦКС |
| 9. | Солодова Ю.В. | Библиотекарь МУК ЦКС |

Зам. Главы Голоустненского

муниципального образования 			О.М. Жукова.